## Tabelle1
ID | Anforderung | Priorität | Fortschritt | Problematik
0 | Hardware (Drohne) aus Bausatz aufbauen | Essentiell | 100%
1 | IB Drohne | Hoch | 80% | UART PX4 => Raspberry fehlt, aktuell USB LED-Spannungsversorgung fehlerhaft
2 | Flugversuche mit Fernsteuerung | Hoch | 0% | Keine Kommunikation zwichen FS-i6x und Empfänger
3 | Implementierung Steuerung mittels ROS (mavros Interface) | Essentiell | 0%
4 | Implementierung Höhenregelung (Lasersensor) | Hoch | 0%
5 | Test + Optimierung Höhenregelung | Hoch | 0%
6 | Entwurf Positionsregelung | Mittel | 70%
7 | Implementierung Positionsregelung (Beschleunigungsdaten) | Mittel | 30%
8 | Test + Optimierung Poisitionsregelung (Beschleunigungsdaten) | Mittel | 0%
9 | Implementierung Positionsregelung (Kamera) | Optional | 0%
10 | Test + Optimierung Poisitionsregelung (Kamera) | Optional | 0%
11 | Konzeptionierung Laborversuch | Optional | 0%
12 | Anleitung für Laborversuch | Optional | 0%